
2016届本科毕业生毕业设计（论文）进度安排表
1、2016届本科毕业生总体情况
2016年本科毕业生共430人，其中直升本82人，具体如下表：
	序号
	系部
	系部人数
	专业名称
	专业人数
	班级
	人数
	备注

	1
	采矿工程系
	156
	采矿工程
	80
	采矿工程12-2（本）（露采）
	22
	　

	2
	采矿工程系
	
	采矿工程
	
	采矿工程12-2（本）（井采）
	36
	含直升本学生15人

	3
	采矿工程系
	
	采矿工程
	
	采矿工程12-3（定本）
	22
	　

	4
	采矿工程系
	
	资源勘查工程
	76
	资源勘查12-1（本）
	38
	　

	5
	采矿工程系
	
	资源勘查工程
	
	资源勘查12-2（本）
	38
	　

	6
	机械工程系
	58
	机械设计及其自动化
	58
	机械设计12-2（本）
	58
	含直升本学生12人

	7
	安全工程系
	42
	安全工程
	42
	安全工程12-1（本）
	42
	含直升本学生5人

	8
	电力工程系
	103
	电气工程及其自动化
	103
	电气工程12-2（本）
	54
	含直升本学生13人

	9
	电力工程系
	
	电气工程及其自动化
	
	电气工程12-3（本）
	49
	含直升本学生11人

	10
	化学与环境工程系
	71
	矿物加工工程
	45
	矿物加工12-2（本）
	45
	　

	11
	化学与环境工程系
	
	化学工程与工艺
	26
	化工14-1(直升本)
	26
	直升本学生


2、毕业设计工作进度表

	序号
	进度
	时间
	阶段、材料及工作安排
	备注

	1
	课题申报
	2015.9～2015.10
	毕业设计（论文）课题由专业教师提出，填写课题申报表，经专业教研室讨论、审定后汇总，报系(部)分管主任批准。
	　

	2
	课题确定
	2015.10.15～2015.10.21
	课题确定后，向教务处实践教学科报送附件01：毕业设计（论文）安排表截止日期2015.10.21
	　

	3
	毕业设计安排及下达任务书
	2015.10.21～2015.10.26
	采取学生自愿选题与教研室分配相结合的办法，将课题落实到每个学生，同时下达任务书。向教务处实践教学科报送：附件02：毕业设计（论文）选题登记表，截止日期2015.10.26;附件15：新疆工程学院毕业论文任务书、附件16：新疆工程学院毕业设计任务书系部保存，最后装入毕业设计（论文）资料袋。
	　

	4
	开题安排与准备
	2015.10.27～2015.10.31
	将开题工作的具体组织安排（包括领导小组、工作开展方式和时间地点等内容）报送到教务处实践教学科，截止日期2015.10.31
	

	5
	开题
	2015.11.02～2015.11.6
	各系部安排开题工作，根据各系部开题安排学院组织专人参加各系部开题。附件06：毕业论文开题报告（本科）附件07：毕业设计开题报告（本科）系部保存，最后装入毕业设计（论文）资料袋。开题工作需在2015.11.13前完成
	　

	6
	毕业设计搜集资料、准备工作
	2015.11.7～2015.12.28
	各系部安排
	

	7
	初期检查
	2015.12.28～2016.1.4
	各系部安排进行初期检查  附件10：毕业设计(论文)初期检查情况记录表系部保存
	

	寒假

	8
	中期检查安排与准备
	2016.3.7～2016.3.11
	将中期检查工作的具体组织安排（包括领导小组、中期检查安排和时间地点等内容）报送到教务处实践教学科，截止日期2016.3.11
	

	9
	中期检查
	2016.3.14～2016.3.18
	学院组织专人参加各系部中期检查 附件11：毕业设计(论文)中期检查情况记录表系部保存
	

	10
	毕业答辩安排
	2016.4.25～2016.4.29
	将 附件08：毕业设计（论文）答辩安排表报教务处实践教学科
	

	11
	毕业答辩资格审查
	2016.5.2～2016.5.6
	交指导老师审阅，按评分原则和评分标准写出评语后，交专业答辩委员会（小组），由答辩委员会（小组）主任召集其他专家评阅，并写出评审意见
	

	12
	毕业答辩
	2016.5.9～2016.5.13
	学院组织专人参加各系部毕业答辩  附件12：毕业设计(论文)答辩检查情况记录表系部保存
	

	13
	报送成绩
	2016.5.16～2016.5.20
	教务管理系统录成绩，送纸质成绩单到考务科
	

	14
	报送资料
	　2016.5.20～2016.5.30
	按《新疆工程学院毕业设计（论文）管理办法》报送资料到教务处实践教学科
	


说明：此进度表中附件01-12为《新疆工程学院毕业设计（论文）管理办法》中附件
